|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NO SE INCLUYE:**   * Obra civil. * Instalación eléctrica. * Conexión eléctrica entre el timer y las electroválvulas. * Cuadro eléctrico. * Variador de frecuencia. * Compresor, red aire comprimido. * Chimenea, Tubería aire limpio y Tubería aire sucio. * Transporte. * Montaje, puesta en marcha. * Calorifugado, chorreado. * El 21% de IVA. * Ni ningún otro servicio o accesorio no especificado. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DOCUMENTACIÓN**   * Declaración CE de conformidad. * Manuales de instrucciones y mantenimiento. * Certificado de equilibrado dinámico y estático   (Norma VDI 2060 ISO 1.940-1 g 6.3).(Si procede)   * Certificado de Colector de limpieza según Directiva Comunitaria de aparatos de presión simple 2014/68/UE. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PLAZO DE ENTREGA / PLANIFICACIÓN** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hito** | **Descripción** | **Plazo** |
| 1 | Planos generales | 2\* semanas desde la orden de compra y recepción del primer pago. |
| 2 | Aprobación de planos **(cliente)** | 2 semanas desde la entrega de los planos generales. |
| 3 | Ingeniería de detalle | 1\* semanas desde la aprobación de planos por parte del cliente |
| 4 | Entrega de equipos | 15\* semanas desde la aprobación de los planos generales. |
| -- | **DURACIÓN TOTAL** | **20 semanas (estimado)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \* Los plazos indicados son orientativos y se confirmarán en la fase de adjudicación del pedido.  **NOTA IMPORTANTE 1:** En el momento de la aprobación de todos los planos, AIR JET comunicará al cliente por email la fecha de la aprobación global y el plazo de entrega final según las condiciones acordadas.  **NOTA IMPORTANTE 2:** Tanto la planificación como los costes de la propuesta son considerando la fabricación de los equipos y compra de equipos auxiliares en un solo bloque. En caso de no disponer de la aprobación de todos los planos y equipos en bloque:  Los plazos de entrega pueden verse alterados sin responsabilidad de AIR JET.  Los costes de fabricación y de los equipos auxiliares pueden verse alterados y por tanto podrán ser negociados según las nuevas condiciones.  **NOTA IMPORTANTE 3:** Las fechas de entrega citadas son fechas firmes basadas en la situación actual. En caso de cambios, eventos posteriores o restricciones impuestas en relación con pandemias o cualquier otra situación, se considerarán circunstancias imprevistas y serán tratadas como tales. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CONDICIONES DE ENTREGA** |  |
|  | Material puesto sobre camión en nuestras instalaciones en España, 2 punto/s de entrega. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CONDICIONES DE PAGO** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hito** | **Porcentaje** | **Descripción** |
| 1 | **30%** | **A la confirmación de pedido.**  Método de pago: transferencia bancaria. |
| 2 | **30%** | **A la disposición de los equipos en nuestros talleres antes de la expedición.**  Método de pago: confirming a 30 días f.f. |
| 3 | **40%** | **A la entrega de equipos.**  Método de pago: confirming a 30 días f.f. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VALIDEZ DE OFERTA: 1 Mes** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **GARANTÍAS**  Los materiales están garantizados por Air Jet, por un periodo de 12 meses desde la puesta en marcha de la instalación y como máximo 18 meses desde la entrega de los materiales.  La garantía cubre la reparación o sustitución a criterio de Air Jet de las piezas o equipos suministrados por Air Jet y que se haya demostrado un defecto de fabricación o de montaje si este ha sido realizado por Air Jet.  Los equipos y piezas a reparar o sustituir, serán puestos a disposición del comprador FCA nuestros talleres (Incoterms 2010), en contratos internacionales, o en nuestros talleres, en contratos nacionales.    Los posibles defectos de fabricación serán comunicados por escrito a Air Jet, que se reserva el derecho a su comprobación. Esta garantía está condicionada a utilizar los equipos por parte del comprador según las normas de una buena política industrial y el cumplimiento de almacenamiento, explotación y mantenimiento dados por Air Jet, quedando excluidos de la garantía el uso indebido, desgaste normal y equipos reparados o modificados por el comprador sin autorización escrita por parte de Air Jet.  Las emisiones de partículas sólidas a la atmósfera serán inferiores a 10 mg/Nm³ en base a los datos técnicos del cliente y el mantenimiento adecuado. |  |